## sheet1
渑池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资金计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 牵头单位 | 实施地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 衔接资金投入
[7 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
1 | 2023年陈村乡万寿村蚯蚓生态养殖项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人民政府 | 万寿村 | 项目购置90亩所需蚯蚓苗种，购铲车4个，上粪车3个；半自动采收机10个，微喷水管1万米；防逃逸灯带1条。 | 村集体经济年收入增加8万元 | 103.1 | 103.1 | 0 | 0 | 0
2 | 2023年陈村乡鱼池村蔬菜大棚种植项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人政府 | 鱼池村 | 建设3个蔬菜温室大棚，每个长75米，高3米，宽5米 | 3个高温蔬菜大棚，每年可种植蔬菜3茬，年产蒜苗，芹菜，辣椒，西红柿，黄瓜等蔬菜3万斤，预计可增加集体收入6万元，带动脱贫劳动力7人务工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
3 | 陈村乡白浪村道路硬化项目 | 新建 | 交通运输局、陈村乡人民政府 | 白浪村 | 硬化道路1.924公里，其中：道路1.长680.783米，宽3米，厚18厘米；道路2.长547.937米，宽2米，厚18cm。道路3.长497.757米，宽3米，厚18cm厘米。道路4长197.086米，宽2米，厚18厘米。 | 新增产业道路硬化率大于90%，覆盖产业大于300余亩，新增道路硬化公里数2公里。 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 82.29
4 | 段村乡2023年牛心柿高效示范基地项目 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 四龙庙村 | 段村沿黄公路沿线建设牛心柿高效示范种植基地，四龙庙村宋沟组为主园区：1、牛心柿低产田改造；2、建设园区灌溉系统；3、建设采摘园区。 | 段村沿黄公路沿线建设牛心柿高效示范种植基地，共三个园区，为段村园区、两疙瘩园区、宋沟园区，三个园区面积共计100亩。1、通过项目的实施，每年按项目投资的百分之八上缴乡财政，用于乡村振兴产业发展。 2、通过项目的实施，同时带动30余人脱贫户务工，每年每人收入达5000元以上。 3、通过项目的实施，每斤牛心柿产值可增加2-3元，亩产值可达到8000元，同时对合作农户每亩每年分红600元以上。 | 279.63 | 279.63 | 0 | 0 | 0
5 | 2023年段村乡中关村牛心柿晾晒棚净化车间扩建项目 | 扩建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 中关村 | 1、中关村柿饼加工晾晒场提升改造； 2、柿饼净化车间安装； 3、柿子醋加工车间及设备。 | 1、该项目建成后，使柿饼打造成符合卫生标准的产业链，为下一步申报柿饼生产“食品卫生许可证”等打下坚实基础； 2、建成后，可以加大生产规模，提供更多就业岗位，群众收入逐年增长. | 190 | 29.4 | 111.27 | 0 | 49.33
6 | 渑池县段村乡赵沟村污水管网工程 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 赵沟村 | 污水管网及200立方米钢筋混凝土3格式污水收集池。 | 村民旱厕改水厕，改善农村人居环境 | 209.6 | 209.6 | 0 | 0 | 0
7 | 2023年果园乡辣椒初加工及配套项目 | 新建 | 农业农村局、果园乡人民政府 | 果园乡 | 建设辣椒初加工设备1套、生产基地1处、烘干线1条、冷库1座。 | 日加工辣椒30吨，带动周边乡镇发展辣椒3-6万亩。 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0
8 | 2023年果园乡金娃娃公司食品添加剂高新科技产业项目 | 新建 | 农业农村局、果园乡人民政府 | 果园乡 | 建设2000吨复配添加剂生产线；需采购粉碎设备、混合设备、烘干设备、自动化包装线设备。 | 1.产出指标：数量指标-建设2000吨复配添加剂生产线；需采购粉碎设备、混合设备、烘干设备、自动化包装线等设备；质量指标-项目完成合格率100%；时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；成本指标-总造价408.98万元。 2.效益指标：经济效益预计年收益率8%（其中4%现金支付给乡政府，用于全乡公益岗工资支付等；另4%由企业用于带动脱贫人口就业的工资，不足4%的部分以现金形式上交乡政府，超出4%部分由企业承担），社会效益指标-带动就业岗位100余个；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-全部受益人口满意度100%。 | 408.98 |  |  |  | 408.98
9 | 2023年果园乡河南优粮生物调味面制品设备采购项目 | 新建 | 农业农村局、果园乡人民政府 | 果园乡 | 建立3条年产量达3000吨的调味面制品生产线和提升产能所需制冰水系统、甘油乳化系统、配粉系统、高温膨化线、拌料系统、全自动包装机、全自动上料刷油线等设备。 | 1.产出指标：数量指标-建立3条年产量达3000吨的调味面制品生产线和提升产能所需制冰水系统、甘油乳化系统、配粉系统、高温膨化线、拌料系统、全自动包装机、全自动上料刷油线等设备；质量指标-项目完成合格率100%；时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；成本指标-总造价812万元。 2.效益指标：经济效益预计年收益率8%（其中4%现金支付给乡政府，用于全乡公益岗工资支付等；另4%由企业用于带动脱贫人口就业的工资，不足4%的部分以现金形式上交乡政府，超出4%部分由企业承担），社会效益指标-带动就业岗位50余个；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-全部受益人口满意度100%。 | 812 |  |  | 812
10 | 果园乡展庄村道路硬化项目 | 新建 | 交通运输局、果园乡人民政府 | 展庄村 | 硬化道路宽4米，厚15厘米，长1752.185米,宽3米，厚15厘米，长600.431米，护栏850.5米，全长2.352公里。 | 该项目完成后，不但彻底改善了我村村容村貌，而且提高了人居环境条件，增加了村民生活的幸福指数。 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 130.4
11 | 渑池县多功能烟叶电烤房项目 | 新建 | 渑池县烟叶生产服务中心 | 果园乡、天池镇、英豪镇、坡头乡、段村乡、仁村乡 | 12台变压器和138座电烤房及相关配套设施等 | 电烤房建成后产权移交村集体经济合作社，每座电烤房可发展带动烟叶15-20亩，群众增收10余万元，为群众减少6000元以上烘烤成本，并提高烟叶烘烤品质。每座烤房可给村增收租金1000—1500元/年，另外可烘烤辣椒、艾叶等经济作物，增加集体经济收入可促进渑池烟叶产业高质量发展。 | 1267.1 | 1267.1 | 0 | 0 | 0
12 | 陈村乡30座多功能烟叶电能烤房项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人民政府 | 陈村乡 雍家院、 范洼村、 一心村 | 建烤房30座，主要包括烤房主体、供热设备、控制器(含物联网模块)、烤房基础处理、编烟棚、低压线路和配套变压器等 | 项目建成后产权移交村集体经济合作社，每个烤房可带动发展烟叶15－20亩，群众增收30余万元，每亩烟叶传统烧煤成本大概1000元，为群众减少400元烘烤成本，并提高烟叶烘烤品质，同时每座烤房可出租农户给村增收租金1000—1500元/年，另外可烘烤辣椒、艾叶等经济作物，增加集体经济收入。 | 276 |  |  |  | 276
13 | 南村乡南村村道路硬化项目 | 新建 | 交通运输局、南村乡人民政府 | 南村村 | G241移民桥至南村村1.448公里混凝土道路（C25），宽5米，厚18cm。 | 进一步提升村客村貌，切实改善群众生活生产条件，方便群众出行 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 113.5
14 | 陈村乡滹沱村六七组污水管网项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人政府 | 滹沱村 | 购置DN300HDPE管道945米，购置塑料检测井51个，建20立方化粪池1座，30立方化粪池1座，50立方化粪池1座，拆除并恢复水泥路面300平方米。 | 该项目建成后为滹沱村创建五星支部奠定基础，村内基础设施得到进一步完善 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
15 | 洪阳镇北沟村污水管网项目 | 新建 | 农业农村局、洪阳镇人民政府 | 洪阳镇 | 购置DN300HDPE管道5339米，购置塑料检测井327座，建20立方化粪池1座，30立方化粪池1座，50立方化粪池1座，拆除并恢复水泥路面3580平方米。 | 该项目建成后为五星支部创建奠定基础，村内基础设施得到进一步完善 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352
16 | 韩家坑村柴胡初加工及冷库建设项目 | 新建 | 农业农村局 坡头乡人民政府 | 韩家坑村 | 建设场房一座、300吨冷库一个，购买中药材切药机1台、锅炉1个、烤箱1台、传送带3条、筛选机、筛子2套、滚筛1台、风扇1台、磨刀机1台、选杆机1台、蒸锅2套及电力配套设施 | 1.产出指标：数量指标-建设厂房1座，300吨冷库1个，中药材切药机1台，锅炉1个，烤箱1台，传送带3条，筛选机、筛子2套，滚筛1台，风扇1台，磨刀机1台，选杆机1台，蒸锅2套，变压器及配套设备1套；质量指标-项目完成合格率100%；时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；成本指标-总造价130万元。2.效益指标：经济效益预计年收益率8%（其中4%现金支付给村集体；另4%由经营主体用于带动脱贫人口就业的工资，不足4%的部分以现金形式上交村集体，超出4%部分由经营主体承担），社会效益指标-受益人数455户1483人；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。3.满意度指标：服务对象满意度指标-全部受益人口满意度100%。 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
17 | 坡头乡茹窑村一组产业道路建设项目 | 改建 | 交通运输局、坡头乡人民政府 | 茹窑村 | 道路全长0.577公里,路基宽3.5米，路面宽2.5米，厚15厘米水泥混凝土路面。 | 改善生产生活条件 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 25.59
18 | 仁村乡南坻坞村贡米深加工项目 | 新建 | 农业农村局、仁村乡人民政府 | 南坻坞村 | 加工车间、包装车间、营销中心、碾米机一套、包装机一套、晾晒场硬化等。 | 带动脱贫户和监测户扩大种植规模，增加家庭收入。南坻坞村集体经济年收入可达20—30万元。 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0
19 | 仁村乡红花窝村500亩柴胡种植基地项目 | 新建 | 农业农村局 | 红花窝 | 购买精播机6台，购买柴胡种子、化肥等 | 将带动村级农业产业转型发展。每年可产出干柴胡80KG/每亩，按市场价50元/KG计算，毛收益4000元/亩，扣除生产成本后年净收益每亩可达2000余元，带动149户脱贫户发展产业。 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
20 | 2023年仁村乡红花窝村饮水工程项目 | 新建 | 渑池县水利局、仁村乡人民政府 | 红花窝村 | 新建大口井1眼，200立方米蓄水池一座；铺设管道5309米；新建阀门井14座；安装水泵及远程控制系统各2台；新建泵房1座，配套控制柜2台，低压线路1080米，配消毒设施1台；修建临时道路2500米。 | 可解决红花窝村搬迁安置点、红花窝新村、二组群众吃水问题。 | 132.34 | 0 | 0 | 0 | 132.34
21 | 天池镇藕池智慧牛场项目 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 藕池村 | （1）建设牛舍5200㎡；（2）建造青贮池1座、堆草场及饲料加工车间 ；（3）粪污处理设施一套。（4）管理房及辅助设施等（5）场区道路及其他配套设施等 | 年实现利润56万元，经济效益可观，所得收益将用于全镇公益岗和村级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 702.95 | 702.95 | 0 | 0 | 0
22 | 渑池县天池镇西园污水管网项目 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 西园村 | 新建污水管网1306米，检查井、化粪池等 | 可以增强升村级污水环保化处理能力，极大方便群众生产生活，极大提升群众居住品质；另一方面可以有效解决产业项目生产污水问题，促进项目高效运营，有效带动贫困群众增收和当地经济发展 | 191.47 | 191.47 | 0 | 0 | 0
23 | 渑池县天池镇张吕污水管网项目 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 张吕村 | 新建污水管网1100米，检查井一个，化粪池2个等 | 可以增强升村级污水环保化处理能力，极大方便群众生产生活，极大提升群众居住品质；另一方面可以有效解决产业项目生产污水问题，促进项目高效运营，有效带动贫困群众增收和当地经济发展 | 181.24 | 181.24 | 0 | 0 | 0
24 | 天池镇西园村、藕池安置点化粪池建设项目 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 天池镇 | 西园村新建50立方化粪池1个。藕池村新建20立方化粪池1个。 | 可以增强村级污水处理环保能力，极大方便群众生产生活，极大提升群众嵟品质；另一方面可以解决产业项目生产污水问题，促进项目高效运营，有效带动贫困群众增收和妆地经济发展。 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5
25 | 渑池县易地扶贫搬迁安置点1.32MW新（扩）建光伏项目 | 新（扩）建 | 县搬迁办 | 四龙庙、南庄、范洼、杜村沟、陈沟、西天池、杨河、康乐、红花窝、关底、英东等11个安置点屋顶和藕池安置点地面电站 | 建设安置点屋顶光伏920KW，藕池地面光伏400KW | 年集体收入增加不低于50万元 | 541.2 | 541.2 | 0 | 0 | 0
26 | 渑池县天池镇笃忠、藕池安置点污水管网改造项目 | 新建 | 县搬迁办、天池镇人民政府 | 笃忠、藕池安置点 | 笃忠安置点De300双壁波纹管45m；30m³化粪池\30m³污水处理设备一套、管理房一座、检查井一座、拆除恢复砼路面10米；藕池20m³化粪池\20m³污水处理设备一套管理房一座、集水坑及排污泵一套、检查井一座等 | 人居环境得到进一步改善 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
27 | 渑池县果园乡刘头安置点防护挡墙修复项目 | 新建 | 县搬迁办、果园乡人民政府 | 刘头安置点 | 修复浆砌片石挡墙80.6立方 | 人居环境得到进一步改善 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
28 | 渑池县洪阳镇柳庄安置点护坡挡墙修复项目 | 新建 | 县搬迁办、洪阳镇人民政府 | 柳庄安置点 | 修复道路494平方，挖排水沟39.3米，修复挡土墙等工程 | 人居环境得到进一步改善 | 26.23 | 0 | 26.23 | 0 | 0
29 | 陈村乡华辰社区排水管网改造项目 | 新建 | 县搬迁办、陈村乡人民政府 | 南庄安置点 | 新建排水管网621m；新建100方成品玻璃钢化粪池一座；新建排水沟830m等。 | 人居环境得到进一步改善 | 170 | 57.38 | 112.62 | 0 | 0
30 | 仰韶镇崔门村产业片生产道路建设项目 | 改建 | 交通运输局、仰韶镇人民政府 | 崔门村 | 混凝土道路（c25），全长2.724公里，路面宽3米，厚15cm。 | 改善出行条件 | 149.62 | 0 | 0 | 0 | 149.62
31 | 2023年英豪镇玉兰智能育苗基地建设及推广种植项目 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 寺庄坪村 | 新建智能育苗玻璃温室4000㎡，管理房、化验室等300㎡，场地硬化600㎡，推广种植玉兰50亩。 | 项目建成后，每年可培育出新品种玉兰苗150万棵，每棵1.5元，年生产总值300万元，除去人工费、地租等费用，可实现纯利润120万元。 | 586.25 | 55.87 | 530.38 | 0 | 0
32 | 2023年英豪镇西英豪村污水管网建设工程 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 西英豪村 | 修建管网2100米，配套入户管道1260米、污水井、湿地、化粪池等。 | 项改善群众生产生活条件 | 334.32 | 334.32 | 0 | 0 | 0
33 | 英豪镇年处理10000吨秸秆炭化还田项目 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 西曲村 | 标准化秸秆炭化还田设备1套、小麦打捆设备3套、玉米打捆设备及牵引拖拉机3套、抓草机4台。 | 项目建成投产后，每年可增加集体收入40余万元，农户粮食收益增加值300万。 | 596.2 | 0 | 0 | 180 | 416.2
34 | 张村镇火焰南天竹高桥村培育基地项目 | 新建 | 农业农村局、张村镇人民政府 | 高桥 | 新建日光温室大棚2个及辅助设施 | 增加村集体收入，增加群众务工收入 | 268.74 | 268.74
35 | 渑池县张村镇利津村污水管网项目 | 新建 | 农业农村局、张村镇人民政府 | 利津村 | 600毫米主管*3000米；通往各户户厕支管500毫米*500米，污水井30 座；混凝土路面拆除、恢复2200平方米；污水处理池1个 | 项目实施后，将极大的改善利津环境，将为群众创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，惠及整村210户798人，极大提升群众的满意度和幸福感。 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0
36 | 国有渑池林场韶山林区改建项目 | 改建 | 自然资源局 | 国有渑池林场 | 房屋改建，挡土墙加固，林区内外道路硬化，水路、电路以及水泵更换，信息设备更新 | 林区房屋、道路、水电设施达到安全生产指标，增强了安全生产保障。 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0
37 | 2023年陈村乡白浪村黄芩种植项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人民政府 | 白浪村 | 流转土地150亩发展黄芩种植，购置所需种籽、化肥、农药。 | 1.产出指标；数量指标-项目实施覆盖产业亩数150亩；质量指标-项目实施成活率100%； 时效指标-项目按时完成率100%；成本指标-总造价20万元；2.效益指标：经济效益指标-项目实施后扣除本金村级年增收保底2万元元；可持续效益指标-项目滚动发展年限5年；3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度98%。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
38 | 仁村乡雪白村产业发展项目 | 新建 | 农业农村局、仁村乡人民政府 | 雪白村 | 辣椒种植50亩，菊花种植20亩，购买辣椒苗、菊花苗、化肥、农药、地膜及耕种等费用。 | 1.产出指标：数量指标-项目实施覆盖产业亩数辣椒50亩，菊花20亩；质量指标-项目实施成活率95%以上；时效指标-项目按时完成率100%；成本指标-总造价20万元；2.效益指标：经济效益指标-项目实施后增加集体收入2万元左右。社会效益指标-带动45户脱贫户增收。3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度98%。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
39 | 天池镇石泉村红薯深加工项目 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 石泉村 | 建设内容：红薯加工设备一套、淀粉烘干设备、50t地磅、粉条切割及包装设备、长20米，宽15米场地硬化、彩钢棚、房屋修缮及配套设施等。 | 1.产出指标；大型红薯打粉机日处理红薯30吨，出粉4.5吨左右；2.效益指标：红薯加工成粉后相对于单独卖红薯每斤增加收益0.1元，经济效益指标-项目实施后扣除本金村级年增收保底3.2万元元；可持续效益指标-项目滚动发展年限10年；3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度98%。 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
40 | 段村乡中朝村产业发展项目 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 中朝村 | 发展种植40亩连翘，安装护网，购买地膜、化肥、农药等配套物资。 | 1.产出指标：数量指标-项目实施覆盖产业亩数40亩；质量指标-项目实施成活率95%以上；时效指标-项目按时完成率100%；成本指标-总造价20万元；2.效益指标：经济效益指标-项目实施后扣除本金村级年增收保底2万元；可持续效益指标-项目实施后3年挂果，5年达到盛果期，可持续产生经济效益15年； 3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益户满意度98%。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
41 | 段村乡赵沟村产业发展项目 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 赵沟村 | 发展种植40亩连翘，安装护网，购买地膜、化肥、农药等配套物资。 | 1.产出指标：数量指标-项目实施覆盖产业亩数40亩；质量指标-项目实施成活率95%以上；时效指标-项目按时完成率100%；成本指标-总造价20万元；2.效益指标：经济效益指标-项目实施后扣除本金村级年增收2万元左右；可持续效益指标-项目实施后3年挂果，5年达到盛果期，可持续产生经济效益15年； 3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益户满意度98%。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
42 | 英豪镇周家山村产业发展项目 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 周家山村 | 建设储草池1个1000立方米，铺设DN25PE管300米,边坡出土垒砌70米。 | 质量指标：验收合格率100%，设备质量合格率100%。项目完成及时性：及时。经济效益：预计年收益率≥8%，当年增加村集体经济收入≥1.6万元。可持续影响指标：预计受益年限5年。运营维护机制健全性：健全。资产管理规范性：规范。服务对象满意度指标：项目所在地农户满意度 ≥95%。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
43 | 英豪镇东七里村产业发展项目 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 东七里村 | 购置320亩集体种植种子、化肥、农药等 | 质量指标：种植作物成活率95%， 购置品种准确率100%。项目完成及时性：及时。经济效益：预计年收益率≥8%，当年增加村集体经济收入≥1.6万元。服务对象满意度指标：项目所在地农户满意度 ≥95%。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
44 | 坡头乡2023年农村实用技术培训项目 | 新建 | 农业农村局、坡头乡人民政府 | 坡头乡 | 对花椒季节性修剪技术、辣椒栽植管理技术、柴胡栽植管理技术进行有针对性的培训，培训各类有产业发展需求的种植户1000人次，其中脱贫人口及监测户不少于500人次 | 脱贫户及风险未消除监测户年均增长收益率达到10%，建档立卡贫困户培训覆盖率大于等于90%，培训指导服务涉及种植行政村覆盖率100%，贫困户满意率达到100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
45 | 天池镇2023年农村实用技术培训 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 天池镇 | 辣椒育苗及中后期管理和红薯大田管理各三期，每班可以穿插土壤、化肥、农药及病虫害防治等知识点 | 辣椒育苗及中后期管理三期，每期50人，红薯大田管理三期，每期50人，共培训6期300人。用科学理论武装群众，加强实践锻炼，提高技能，把脱贫户及种植大户培养成有文化、懂技术、会经营的新型农民。 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9
46 | 洪阳镇实用技术培训项目 | 新建 | 农业农村局、洪阳镇人民政府 | 洪阳镇 | 培训花椒、辣椒种植管理技术300人 | 该项目计划培训300人，共办培训班2期，第一期为花椒、辣椒春季管理技术培训班，培训期为3天，共培训120人；第二期为花椒、辣椒栽培管理技术巩固提高培训班，培训期为4天，共培训180人。促使农户熟练掌握花椒管理技术及辣椒种植技术，普遍提高管理水平，实现利用技术增收致富。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
47 | 张村镇2023年乡村振兴农村实用技术培训 | 新建 | 农业农村局、张村镇人民政府 | 张村镇 | 辣椒移栽技术、生长期管理技术、病虫害及水肥管理、网络营销基础知识，计划培训300人次。 | 培训300人次，脱贫户100人次 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8
48 | 英豪镇2023年农村实用技术培训 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 英豪镇 | 对全镇32个行政村的脱贫户及监测对象进行花椒、辣椒等实用技术培训，共计培训300人次，采取理论与实践相结合的方式进行培训。 | 提高脱贫户及监测对象劳动力“两椒一药”种植技术，增强“两椒一药”的管理水平，实现“两椒一药”产品增产提质，增加脱贫户及监测对象收入 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
49 | 段村乡2023年乡村振兴农村实用技术培训 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 段村乡 | 1、对花椒、连翘季节管理技术、病虫害及水肥管理等进行有针对性的培训，培训各类有产业发展需求的种植户200人次，其中脱贫人口不少于100人次。主办花椒、连翘栽培管理技术培训4个班。 2、计划在牛心柿种植面积较大的几个村开展柿树修剪、春季管理、施肥等技术培训，培训牛心柿生产管理人员200人次，主办牛心柿管理技术培训及网络营销基础共4个班。 | 1、提升脱贫户、监测户种植花椒、连翘的技术；2、普及牛心柿树修剪、管理、施肥等技术知识，从而提高牛心柿产量。 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6
50 | 仁村乡2023年农村实用技术培训项目 | 新建 | 农业农村局、仁村乡人民政府 | 仁村乡 | 对脱贫户、监测户中有劳动能力的人进行种植、劳务等技能培训。 | 提升群众技能，带动群众产业发展 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2
51 | 陈村乡2023年农村实用技术培训 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人政府 | 陈村乡 | 对全乡23个行政村的脱贫户及监测对象进行花椒、辣椒等实用技术培训，共计培训300人次，采取理论与实践相结合的方式进行培训。 | 提高脱贫户及监测对象劳动力“两椒一药”种植技术，增强“两椒一药”的管理水平，实现“两椒一药”产品增产提质，增加脱贫户及监测对象收入 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9
52 | 仰韶镇2023年农村实用技术培训项目 | 新建 | 农业农村局、仰韶镇人民政府 | 仰韶镇 | 围绕花椒栽植方法，苗木管理，土壤管理，病虫害防治，辣椒为主的经济作物栽植，田间管理，病虫害防治等技术开展两期培训，其中花椒培训一期，辣椒培训一期。 | 项目的实施可覆盖劳动力约300人次（其中脱贫劳动力约150人次）。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
53 | 果园乡2023年农村实用技术培训项目 | 新建 | 农业农村局、南村乡人民政府 | 果园乡 | 对全乡35个行政村的脱贫户，监测户中有劳动能力的人进行花椒、辣椒等实用技术培训，共计培训400人次，采取理论与实践相结合的方式进行培训。 | 农村实用技术培训以提高广大脱贫户的思想素质为重点，用科学理论武装群众，加强实践锻炼，提高知识，把脱贫户、监测户培养成有文化、懂技术、会经营的新型农民。 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1
54 | 南村乡2023年乡村振兴农村实用技术培训项目 | 新建 | 农业农村局、南村乡人民政府 | 南村乡 | 对花椒、连翘季节管理技术、病虫害及水肥管理等进行有针对性的培训，培训各类有产业发展需求的种植户320人次，其中脱贫人口不少于180人次。主办花椒、连翘栽培管理技术培训2个班。 | 农村实用技术培训以提高广大脱贫户的思想素质为重点，用科学理论武装群众，加强实践锻炼，提高知识，把脱贫户、监测户培养成有文化、懂技术、会经营的新型农民。 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9
55 | 张村镇2023年农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、张村镇人民政府 | 张村镇 | 脱贫户及监测户发展辣椒289.85亩、红薯105.06亩、花生49.66亩、丹参27.6亩、板兰根9.9亩、柴胡7.5亩、连翘6.585亩、向日葵6.02亩、花椒1.2亩、西瓜3.1亩、芝麻1.6亩。 | 通过项目的实施可直接扶持脱贫群众增产增收，预计每户增收800元以上。 | 17.9688 | 0 | 0 | 0 | 17.9688
56 | 段村乡2023年农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 段村乡 | 发展新品种辣椒294亩；花椒2亩；柴胡50.3亩；红薯82.7亩；连翘186.9亩；花生29.3亩；小米57.3亩，；西瓜7亩；黄芩4亩；板蓝根0.5亩。发展牛养殖5头。 | 通过该项目的实施，可直接扶持脱贫户、监测户208户，每户预计户增收2000元左右。 | 31.407 | 0 | 0 | 0 | 31.407
57 | 南村乡2023年农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、南村乡人民政府 | 南村乡 | 花椒47.9亩，辣椒16.9亩，新品种辣椒16.5亩，丹参5.5亩，柴胡47.3亩，板兰根7亩，冬凌草2.5亩，艾草16亩，黄岑4亩，白芍3亩，连翘156.2亩，红薯191.2亩，花生155.4亩，西瓜39.5亩，小米42.3亩，养牛7头。 | 通过该项目的实施，可直接扶持脱贫户、监测户9个村318户1277人，预计户增收1000元以上 | 26.359 | 0 | 0 | 0 | 26.359
58 | 洪阳镇2023年农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、洪阳镇人民政府 | 洪阳镇 | 辣椒650.9亩、花生298.6亩、红薯194.7亩、西瓜17.7亩、板蓝根4.3亩、柴胡18亩、连翘29.2亩。 | 通过该项目的实施，可直接扶持脱贫户、监测户373户1192人 | 46.866 | 0 | 0 | 0 | 46.866
59 | 2023年坡头乡农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、坡头乡人民政府 | 坡头乡 | 辣椒42.9亩，新品种辣椒422.89亩，柴胡792.63亩，丹参4亩，红薯89.9亩，板蓝根20.5亩，花椒23.7亩，连翘191.5亩，黄芩1亩。养殖牛9头。 | 通过该项目的实施，可直接扶持脱贫户、监测户322户 | 76.768 | 0 | 0 | 0 | 76.768
60 | 仁村乡2023年农林产业补贴项目 | 新建 | 农业农村局、仁村乡人民政府 | 仁村乡 | 黄岑0.5亩，连翘38.6亩，丹参7.5亩，花椒8亩，柴胡35.3亩。红薯99.35亩，辣椒319.38亩，谷子349.92亩，花生115.4亩，西瓜7.4亩，艾草1.5亩，板兰根42亩。 | 可直接带动全乡378户脱贫户、监测户产业发展1024.85亩，户均增收1200元 | 36.9071 | 0 | 0 | 0 | 36.9071
61 | 天池镇2023年农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 天池镇 | 计划发展普通辣椒种植1197.21亩、新品种辣椒2257.4亩、花椒5亩、丹参160.88亩、柴胡98.39亩、板蓝根15.6亩、艾草1.3亩，黄芪7.2亩、金银花1亩、连翘12.6亩，西瓜153.7亩、花生1187.31亩，红薯1292.94亩、微耕机5台。 | 可直接带动全镇29个行政村944户贫困户，实现增收230万元，户均增收2436元 | 230.9649 | 0 | 0 | 0 | 230.9649
62 | 陈村乡2023年脱贫户、监测对象农林业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人民政府 | 陈村乡 | 为陈村乡脱贫户、监测对象343户发放新增花椒、辣椒、牛、丹参等中药材进行到户补贴 | 项目受益人口343户，新增花椒46.9亩，辣椒236亩，柴胡294亩，带动产值不低于2000万元 | 40.005 | 0 | 0 | 0 | 40.005
63 | 陈村乡2023年脱贫户、监测对象农林业配套机械补贴项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人民政府 | 陈村乡 | 为陈村乡脱贫户、监测对象48户发放新购微耕机、烘干机，按发票30%金额进行到户补贴 | 项目受益人口48户，新购微耕机9台，烘干机39台 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 5.448
64 | 2023年英豪镇脱贫户、监测对象种养殖财政补贴项目 | 新建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 英豪镇 | 全镇32个行政村的脱贫户及监测对象发展农业产业种植1700余亩，养殖牛2头等。 | 脱贫户、监测对象直接增加了家庭收入，实现增收90余万元，户均收益1400余元。 | 78.4784 | 0 | 0 | 0 | 78.4784
65 | 果园乡2023年度农林产业种养殖补贴项目 | 新建 | 农业农村局、果园乡人民政府 | 果园乡 | 该项目涉及行政村35个，涉及种植脱贫户和监测户426户、养殖脱贫户和监测户5户。其中新品辣椒种植1545.06亩、老品种辣椒种植169.61亩、花椒种植40亩、丹参种植22.32亩、柴胡种植45.09亩、板蓝根种植15.73亩、艾草2亩、黄芪6亩、连翘12.36亩、西瓜4.62亩、花生种植179.37亩、红薯种植141.17亩；养殖牛：5户8头。 | 该项目的实施预计可直接扶持脱贫户和监测户426户，效益显著，预计每户平均增收1500余元，是脱贫户和监测户增收的重要渠道。 | 99.0389 | 0 | 0 | 0 | 99.0389
66 | 仰韶镇2023年农林产业种植项目 | 新建 | 农业农村局、仰韶镇人民政府 | 仰韶镇 | 发展辣椒13.8亩，板蓝根4.3亩，柴胡131.1亩，单生贵族辣椒357.45亩，谷子75.48亩，红薯56.7亩，花椒1.4亩，花生41.75亩，黄岑2.8亩，连翘13.4亩，丹参12.8亩，黄芪1.8亩，南瓜1亩， | 预计农户自营，带动产业713.78亩，户均增收3000元 | 28.4619 | 0 | 0 | 0 | 28.4619
67 | 陈村乡柳雍村光伏发电项目 | 新建 | 农业农村局、陈村乡人民政府 | 陈村乡柳雍村 | 新建100KV屋顶光伏发电项目一个，含变压器等配套设施 | 该项目实施后，柳雍村集体经济进一步壮大，每年可纯收入5万元。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
68 | 天池镇朝阳村辣椒红薯育苗项目 | 维修改建 | 农业农村局、天池镇人民政府 | 天池镇朝阳村 | 固定资产：1、新建大棚4个及相关配套设施，一个约需11万元,约需共44万元。2、运营投入：优质种薯、辣椒籽、化肥等，每棚约需资金1.5万元，需资金6万元，项目资金合计50万元。 | 项目建成后可带动10余人参与务工，并可以增加村集体经济收入3.5万元以上，收益可用于村公益建设、基础设施完善等，提升村容村貌，营造文明乡风。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
69 | 段村乡南岭村仰韶文化大研学项目 | 新建 | 农业农村局、段村乡人民政府 | 段村乡南岭村 | 一期新建固定资产研学体验厅、彩陶制作厂房一层600平方米，厂房基础设施地基、窑炉、水电管网配套。 | 项目建成运营后主要收入为研学教育、陶瓷文创产品销售，预计村集体经济年收入增收2万元左右，可带动本村10余名群众参与务工，预计每人务工收入约5000余元，项目建成运营后可安排3-5名村民实现就业，每人每年增收12000元。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
70 | 果园乡毛沟村辣椒育苗项目 | 维修改建 | 农业农村局、果园乡人民政府 | 果园乡毛沟村 | 需采购棚膜、水泵等配套设施，对原有5个连体大棚进行修缮，提升育苗基地相关设施（增设防虫围网、安装卷膜器），铺设100米管道。 | 项目建成后，每年将培育1000亩辣椒苗，方便周边李家、窑屋、西村等村群众使用，效益可观。可有效促进辣椒品种改良，扩大果园乡辣椒产业规模，实现辣椒产业全面发展。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
71 | 英豪镇周家山村林下养殖项目 | 改建 | 农业农村局、英豪镇人民政府 | 英豪镇周家山 | 改建标准羊舍500平方，维修原有仓库100平方，场地硬化600平方，配套购置粉碎机、打捆机、拾草机、小型铲车、三轮车各1台，喷雾消毒设备、自动化监控设施各1套，新建排污池400平方，购买羔羊150只。 | 项目建成后，每年以增加集体收入4万元左右。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
72 | 仰韶镇韶华村剁椒加工项目 | 新建 | 农业农村局、仰韶镇人民政府 | 仰韶镇韶华村 | 新建厂房535平方米 | 项目建成后，每年增加集体收入4万元左右。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
73 | 张村镇利津村民俗文化旅游项目 | 新建 | 农业农村局、张村镇人民政府 | 张村镇利津村 | 购置各类厨具设施2套，购置餐饮设备20套，房屋设计及装修等。 | 该项目采取党支部领办合作社模式，吸引村民入股，由合作社负责日常运营管理，收益实行专用账户管理。项目实施后，预计年收益可达4万元。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
74 | 洪阳镇上洪阳村小龙虾养殖项目 | 新建 | 农业农村局、洪阳镇人民政府 | 洪阳镇上洪阳 | 新建小龙虾养殖场地4000平方，修缮及功能提升村集体管理房5间，新建小龙虾养殖设施3套等。 | 预期年净利润2万元，并带动周边群众务工，增加群众收入。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
75 | 坡头乡土岭村烟叶基地建设及配套设施项目 | 新建 | 农业农村局、坡头乡人民政府 | 坡头乡土岭村 | 购置配套设施烟夹57套 | 该项目建成后，可带动脱贫户参与合作社烟叶种植项目，增加收入。集体经济预期可达到年纯收入4.2万元。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
76 | 南村乡北仁村村花椒配套烘干项目 | 新建 | 农业农村局、南村乡人民政府 | 南村乡北仁村村 | 建300平方米烘干车间彩纲厂房，购买2.5吨空气能花椒烘干机4台，配套电路等建设 | 预计带动附近10人以上劳动力就业，将解决群众花椒加工销售问题，还能带动附近劳动力务工就业，增加村集体经济收入。年加工花椒1000吨，村集体经济收益增加4万元。项目实施将带动提升南村乡花椒整体品质，提高销售价格，增加群众收入。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
77 | 2023年渑池县金融帮扶小额贷款贴息项目 | 新建 | 金融扶贫服务中心 | 全县 | 按照金融系统统计贷款余额4403户5835笔16614.21万元，给予脱贫户及监测对象户每户最高5万元享受市场报价利率（LPR）贴息。 | 项目实施后，可使脱贫监测户增加收入2亿元，有效巩固脱贫攻坚成果。 | 300 |  |  |  | 300
78 | 2023年易地扶贫搬迁融资资金县级利息 | 新建 | 县搬迁办 | 全县 | 用于2022年扶贫搬迁融资资金县级利息 | 为需要易地扶贫搬迁的群众提供集中方便的住房及便捷的居住环境 | 72.21 | 0 | 0 | 0 | 72.21
79 | 2023年省外就业补助项目 | 新建 | 人力资源和社会保障局 | 全县 | 省外就业且年收入达3万元以上的享受政策脱贫人口及“三类户”家庭成员办理省外就业一次性交通补助。 | 为省外就业人员办理一次性交通补助，进一步促进脱贫户及“三类户”转移就业规模，确保稳定就业增收。 | 60 |  | 33 |  | 27
80 | 渑池县短期技能培训补贴项目 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县 | 预计短期技能培训补贴280人，人均2000元 | 通过参加技能培训，提升农村劳动力技能水平，调动其就业创业积极性，提高就业质量和收入。 | 54.15 |  |  |  | 54.15
81 | 2023年农村公益性岗位项目 | 新建 | 人力资源和社会保障局 | 全县 | 开发4689个农村公益性岗位，其中用于兜底安置就业困难的脱贫户2855个，村务员岗位1834个。 | 开发农村公益性岗位4689个，兜底安置就业困难的脱贫劳动力实现就业增收 | 1996.58 |  |  |  | 1996.58
82 | 2023年渑池县2022年秋季雨露计划职业教育补贴项目 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县 | 职业教育补贴500人，每人3000元。 | 解决建档立卡脱贫户家庭学生500人上学的后顾之忧，提高脱贫户学生的学习，生活质量。 | 146.25 |  |  |  | 146.25
83 | 2023年渑池县春季雨露计划职业教育补贴项目 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县 | 职业教育补贴500人，每人3000元。 | 解决建档立卡脱贫户家庭学生500人上学的后顾之忧，提高脱贫户学生的学习，生活质量。 | 190 |  |  |  | 190
84 | 2023年渑池县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县 | 项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理与项目管理相关费用。 | 解决实施项目管理费用，为项目建设创造良好环境。 | 230 |  |  |  | 230
合计 | [6 empty] | 14104.513 | 5464 | 1318 | 1152 | 6170.513

## 第二批项目 (hidden)
渑池县2021年财政专项扶贫发展项目情况统计表（第三批）
统计时间：7月30日 | 颜色标识： | 培训类 | 基础设施类 |  | 产业类 | 完工项目时间 | [16 empty] | 统计时间：11月12日
| 颜色标识： | 培训类 | 基础设施类 |  | 产业类 | 完工项目时间
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 建设进度 |  |  |  | 招投标 |  |  |  |  | 财政评审 |  |  | 采购公告 |  |  | 支付进度 |  |  |  | 说明
|  | 县级 | 未开工 | 开工 | 开工时间 | 完工 | 需招标 | 不需招标 | 已发公告 | 已完成招标 | 已签订合同 | 不需评审 | 需评审 | 完成评审 | 是否需要采购公告 | 公告时间 | 已公告 | 财政资金 | 下达资金 | 中标价 | 支出额度
合 计 |  | 3738.2571 |  | 32 |  | 12 | [11 empty] | 3938.2571 | 3804.4371 |  | 64.5023
1 | 天池镇南昌村羊肚菌种植基地项目 | 90.2 |  | √ | 2021-10-08 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 是 |  | √ | 90.2 | 90.2 | 84.6 |  | 已开工 | 1447.5586 | 产业
2 | 天池镇石泉村生 产路硬化项目 | 184.27 |  | √ | 2021-10-08 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 是 |  | √ | 184.27 | 184.27 | 176.4 |  | 已开工 | 1200.8785 | 基础
3 | 天池镇藕池村二、三组生产生活道路建设项目 | 61.12 |  | √ | 2021-08-31 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 是 |  | √ | 61.12 | 61.12 | 60 | 17.775 | 已开工 | 1289.82 | 改善
4 | 果园乡拉丝蛋白及素肉发展设备采购项目 | 800 |  | √ | 2021-10-15 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √ | 是 |  | √ | 800 | 800 | 784.833 |  | 等待签合同
5 | 果园乡刘头村赵家坡组产业道路硬化项目 | 61.7038 |  | √ | 2021-09-27 | 2021-10-26 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 是 |  |  | 61.7038 | 61.7038 | 59.2 |  | 已开工
6 | 张村镇漏泉村韩国蜜梨种植园配套设施项目 | 19.8586 |  | √ | 2021-09-23 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 否 |  |  | 19.8586 | 19.8586 | 19.65 | 5.895 | 已开工
7 | 坡头乡岭南村产业发展道路 | 70.66 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 是 |  | √ | 70.66 | 70.66 |  |  | 10月13日废标，10月25日开标
8 | 英豪镇西曲村产业道路硬化项目 | 84.3009 |  | √ | 2021-10-15 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ | 是 |  |  | 84.3009 | 84.3009 | 68.47 |  | 已开工
9 | 英豪镇水源村王坡岭组道路硬化 | 52.5 |  | √ | 2021-10-20 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ | 是 |  |  | 52.5 | 52.5 | 51.3 |  | 已开工
10 | 英豪镇寺庄村农业农村发展道路项目 | 72.93 |  | √ | 2021-10-21 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ | 是 |  |  | 72.93 | 72.93 | 70.5 |  | 已开工
11 | 英豪镇辣椒无菌车间生产线项目 | 180 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 是 |  |  | 180 | 180 | 178.956 |  | 已开工
12 | 洪阳镇柳庄村道路硬化项目 | 72.8995 |  | √ | 2021-10-08 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 是 |  | √ | 72.8995 | 72.8995 | 70.58 |  | 已开工
13 | 洪阳镇吴庄村道路硬化项目 | 142.0343 |  | √ | 2021-10-08 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | 是 |  | √ | 142.0343 | 142.0343 | 136.1076 | 40.8323 | 已开工
14 | 陈村乡陈村村道路硬化项目 | 42 |  | √ | 2021-09-30 | 2021-11-11 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 否 |  |  | 42 | 42 | 41.55 |  | 已开工
15 | 陈村乡后河村道路硬化项目 | 50 |  | √ | 2021-09-30 | 2021-11-11 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 否 |  |  | 50 | 50 | 49.85 |  | 已开工
16 | 陈村乡范洼村通组道路硬化项目 | 119 |  | √ | 2021-10-08 | 2021-11-11 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |  | 是 |  | √ | 119 | 119 | 111.5 |  | 已开工
17 | 陈村乡贯沟村安全饮水用电配套设施项目 | 23 |  | √ | 2021-10-08 | 2021-11-11 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 否 |  |  | 23 | 23 | 22.68 |  | 已开工
18 | 仁村乡发科岭村产业基础设施配套道路项目 | 87.46 |  | √ | 2021-10-13 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 是 |  | √ | 87.46 | 87.46 | 79.4 |  | 已开工
19 | 仁村乡杨河村入户道路硬化项目 | 132.92 |  | √ | 2021-10-09 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |  | 是 |  | √ | 132.92 | 132.92 | 117.1 |  | 已开工
20 | 仰韶镇仰韶村“田园仰韶”三村联建乡村振兴污水管网配套设施项目 | 300.08 |  | √ | 2021-10-11 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 是 |  | √ | 300.08 | 300.08 | 292.3 |  | 已开工
21 | 段村乡林场村道路修建项目 | 100 |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | 是 |  |  | 100 | 100 | 110 |  | 已开工
22 | 渑池县重点非贫困村（第二批）农村饮水安全巩固提升工程 | 633.82 |  | √ | 2021-10-08 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |  | 是 |  |  | 833.82 | 700 |  |  | 已开工
23 | 渑池县天池镇西天池安置点80KW分布式光伏扶贫发电项目 | 32.8 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-08 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 32.8 | 32.8 | 32.4835 |  | 已开工
24 | 渑池县天池镇陈沟安置点80KW分布式光伏扶贫发电项目 | 32.8 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-08 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 32.8 | 32.8 | 32.5168 |  | 已开工
25 | 渑池县天池镇杜村沟安置点110KW分布式光伏扶贫发电项目 | 45.1 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-08 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 45.1 | 45.1 | 44.786 |  | 已开工
26 | 张村镇康乐安置点辣椒种植产业配套加工项目 | 50 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-05 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 50 | 50 | 49.8 |  | 已开工
27 | 渑池县陈村乡五爱安置点60KW分布式光伏扶贫发电项目 | 24.6 |  | √ | 2021-09-22 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 24.6 | 24.6 | 24.498 |  | 已开工
28 | 渑池县陈村乡苜蓿安置点60KW分布式光伏扶贫发电项目 | 24.6 |  | √ | 2021-09-22 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 24.6 | 24.6 | 24.5152 |  | 已开工
29 | 渑池县英豪镇王都安置点60KW分布式光伏扶贫发电项目 | 24.6 |  | √ | 2021-09-22 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 24.6 | 24.6 | 24.515 |  | 已开工
30 | 渑池县仁村乡杨河安置点120KW分布式光伏扶贫发电项目 | 49.2 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-05 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 49.2 | 49.2 | 48.9185 |  | 已开工
31 | 渑池县城关镇同康苑安置点120KW分布式光伏扶贫发电项目 | 49.2 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-07 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 49.2 | 49.2 | 48.986 |  | 已开工
32 | 渑池县果园乡窑屋安置点60KW分布式光伏扶贫发电项目 | 24.6 |  | √ | 2021-09-22 | 2021-11-03 | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 24.6 | 24.6 | 24.498 |  | 已开工
注：1.此表为日报表，每日下午3点前报；2.资金来源、建设进度、招投标和财政评审在对应列中打“√”即可；合计栏填相应数量